Toiminnan suunnittelu ja raportointi koulutustoiminnoissa

Prosessi käyty läpi  4.12.2014 auditoinnissa, paikalla Quide, Katja, Ville, Hanni

Keskustelun pohjalta Katja kirjannut prosessin alla olevaan muotoon 5.12.2014

Sisältää kolme osiota:

1. Prosessin määrittely

2. Keskeiset tuotettavat ”paperit”

3. Vuosikello

1. Prosessin määrittely

Tarkoitus:	aikatauluttaa toiminnan suunnittelun, laaduntarkkailun, seurannan ja raportoinnin vaiheet

Omistaja: 		koulutustoimintojen linja

Alku ja loppu:	syklinen prosessi vuoden kierron mukaan toistuvat samat asiat

Asiakas:	kaupunki, hallitus, me itse

Asiakastarpeet ja vaatimukset:	Toiminnan suunnitelmallisuus ja selkeä raportointi ovat edellytyksenä toiminnan jatkuvuudelle

Prosessin

menestystekijät:	aikatauluista kiinnipitäminen, yhteistyö

Prosessin mittarit:	sujuva työnteko, tavoitteet ja aikataulut tiedossa, tarvittavien ”papereiden” tuottaminen sovitussa aikataulussa

Keskeiset resurssit:	koulutustoimintojen johtajan työaika, yhteiset tapaamiset ja 			henkilökohtaiset tapaamiset

Prosessin kehittä-

mismenettely:	yhteisisssä tapaamisissa voidaan arvioida aikatauluja ja erilaisten tapaamisten tarpeellisuutta, prosessi käydään kokonaisuudessaan läpi parin-kolmen vuoden välein. Uusi taulukkomuotoinen suunnittelu ja raportointi otetaan käyttöön 2015, sen toimivuutta arvioidaan ensimmäisen kerran keväällä 2016.

2. Keskeiset tuotettavat ”paperit”

Tosu-rapsa_taulukko drivessa:

- vuositavoitteiden asettaminen ja niihin liittyvien toimintojen ja tavoitteiden kirjaus syys-marraskuu Katja vastaa kaikki osallistuvat

- asetettujen vuositavoitteiden ja niihin liittyvien toimenpiteiden kirjaus läpikäyminen kunkin kohdan vastuuhenkilöiden kanssa tammikuussa Katja vastaa

- asetettujen vuositavoitteiden raportointi 15.6 ja 15.1. mennessä kunkin kohdan vastuuhenkilö raportoi, Katja muistuttaa

- asetettujen vuositavoitteiden tsekkaus elokuun suunnittelupäivillä Katja vastaa

Työlistat ja vastuunjako tiimeittäin:

- vuoden työlistat vuosisuunnitelman pohjalta, joulu-tammikuu ja tarkistus elokuussa sekä päivitetään tarvittaessa Katja vastaa

- tiimien käytännön työlistat ja vastuut, tammikuu ja elokuu tiimien suunnittelupäivillä, tiiminvetäjät vastaavat

HSY -raportit

- raportoidaan HSYlle, kaksi kertaa vuodessa sopimuksissa olevien ohjeiden mukaan, tammikuu raportti kesä-joulukuulta 31.1. mennessä, kesäkuu raportti tammi-toukokuulta 30.6. mennessä nimetyt vastuuhenkilöt vastaavat

- lisäksi laskutus sovitusti 2-4 krt vuodessa, vuonna 2015 neljä laskua, viimeinen 8.1.2016 mennessä nimetty vastuuhenkilö vastaa

Tilastot

- kootaan koulutusten ja neuvonnan tilastot: taulukkoihin tosu-raportointi taulukon yhteydessä, kootaan tarvittavat tiedot 31.1. ja 30.6. mennessä: HSY luvuista vastaa HSY-raportin tekijä, Ekopassi-luvuista Ekopassi-vastuuhenkilö, muusta neuvonnasta tiiminvetäjät

- lasketaan arvot tuottavusmittarille, helmikuun alku, tiiminvetäjät ja ekopassivastaava tuottavat mittaritaulukkoon tarvittavat luvut taulukkoon, Katja tsekkaa läpi ja toimittaa eteenpäin

- kootaan tiedot koulutuksesta ja vaikuttamisesta drivessa oleviin KYKSin hallinnoimiin taulukoihin, HSY raporttiin kootaan koulutuksen tekemiset noista taulukoista, jokainen täydentää omalta osaltaan 15.6. ja 31.12. mennessä

Osavuosikatsaukset konsernille

- tehdään kahdesti-neljästi vuodessa, vuonna 2015 raportoidaan neljästi -> Quide vastaa

- aikataulu

- n 10.2. koko edellinen vuosi

- (n 10.4. tammi-maaliskuu)

- n 10.8. puolivuotiskatsaus

- (n 10.10. heinä-syyskuu)

- helmikuussa ja elokuussa koulutuksen tilastotaulukko liitetään raporttiin ja helmikuussa myös tuottavuusmittarilaskelma, lisäksi lyhyet tekstit raportoinnin perusteella Katja vastaa taulukoiden liittämisestä ja teksteistä

Vuosikertomus ja -fiilikset

- Tehdään tiimeittäin lyhyt arvio vuodesta esitettäväksi koulutuksen johdon vierailulla (ppt-esitys max 10 sivua) sekä vuosikertomustyön pohjaksi ja itselle iloksi. Varsinainen raportointi taulukossa, tässä fiilikset ja erityiset maininnat, 31.1. mennessä, tallennetaan driveen raportointitaulukon luo. Tiiminvetäjät vastaavat

Auditoinnit

- sisäisillä auditoinneilla tarkkaillaan koulutuksien, koulutussisältöjen ja työprosessien laatua

- auditoinneista on kirjattu oma prosessi ja ohjeet

- auditointia aikataulu sovitaan yhdessä koulutuksen suunnittelupäivillä tammikuussa ja tarkistetaan elokuun suunnittelupäivillä

- jokainen vastaa itselleen sovitusta osuudesta ja tallettaa omiin auditointeihinsa liittyvät paperit fronteriin ja auditointivastuuhenkilö pitää huolen että homma etenee ja paperit tulee talteen

- alkuvuoden suunnittelupäivillä johdon vierailussa esitetään koulutuksen vuosikatsaus tilaisuuden järjestelyistä sovitaan syksyllä Tuupossa. Tiiminvetäjät esittelevät vuosifiilikset tilaisuudessa.

3. Vuosikello

kuukausittain

- Katjan ja tiiminvetäjien tapaamiset n 2 krt kuussa Katja kutsuu

- Katjan tapaamiset muiden työntekijöiden kanssa 1-2 krt kuussa Katja kutsuu

- yhteiset tapaamiset (Tuupo) Katja kutsuu

- yhdessä sovitut auditoinnit: koulutusten ja valittujen prosessien sekä ympäristötavoitteiden osalta auditointivastuuhenkilö kokoaa, jokainen tekee itselleen sovitut asiat

- tiimipalaverit, tiiminvetäjät kutsuvat

elokuu

- johtoryhmän strategiapäivät, seuraavan vuoden suunnittelu (hallituksen hyväksymät: strategia ja visio, sekä seuraavan vuoden painopisteet) Katja osallistuu

- koulutuksen suunnittelupäivät: seuraavan vuoden painopisteet koulutuksessa, Katja kutsuu, kaikki osallistuvat

- n 10.8. puolivuotisraportti toiminnasta konsernille (sis.tilastotaulukon) Katja kokoaa Quidelle

- ajankohtaiskatsaus hallitukselle, raporttitaulukon pohjalta, Katja kokoaa

- kehityskeskustelut ja työlistojen tsekkaus, Katja kutsuu

syys-lokakuu

- toimintasuunnitelman ja talousarvion ”lähetekeskustelu” hallituksen ja joryn linjausten pohjalta syyskuun Tuupossa, Katja vastaa

- Tiimien kommentit ja ajatukset toimintasuunnitelmaan 15.10. mennessä, tiiminvetäjät vastaavat

- työaika ja työtehtävä toiveet seuraavalle vuodelle 15.10. mennessä Katjalle, jokainen

- toimintasuunnitelman ja talousarvion kokoaminen ja viimeistely 30.10 mennessä, Katja vastaa

(- lokakuu ¾ vuosiraportti kaupungille, Katja kokoaa Quidelle)

marraskuu

- tosu ja tasu johtoryhmään ja hallitukselle, Katja vastaa

joulukuu

- hallitus hyväksyy tosun ja tasun

- seuraavan vuoden työlistojen tekeminen toimintasuunnitelman pohjalta, Katja vastaa

- tiedot koulutuksesta ja vaikuttamisesta drivessa oleviin KYKSin hallinnoimiin taulukoihin, HSY raporttiin kootaan koulutuksen tekemiset noista taulukoista 31.12. mennessä, jokainen täydentää omansa

tammikuu

suunnittelu:

- työlistojen ja niihin liittyvien vuositavoitteiden läpikäyminen vuoden ensimmäisissä keskusteluissa kaikkien kanssa, katja kutsuu

- suunnittelupäivillä vuoden toiminnan aikataulutus ja suunnittelu yhdessä:

- tiimien suunnittelupäivillä tarkempi aikataulutus ja vastuista sopiminen vuositavoitteisiin liittyen, tiiminvetäjät vastaavat suunnittelupäivien organisoinnista, kaikki paikalla

- koulutuksen suunnittelupäivillä yhteisten asioiden aikataulutus ja vastuista sopiminen ainakin: vuoden auditoinnit ja ympäristötavoitteet Katja vastaa suunnittelupäivien organisoinnista, kaikki paikalla

raportointi:

- edellisen vuoden raportointi tosu-raportointi-taulukkoon driveen 15.1. mennessä LYHYESTI, Katja muistuttaa, kunkin kohdan vastuuhenkilö raportoi

- edellisen vuoden tilastojen kokoaminen taulukkoon 31.1. mennessä HSY luvuista vastaa HSY-raportin tekijä, Ekopassi-luvuista Ekopassi-vastuuhenkilö, muusta neuvonnasta tiiminvetäjät

- Edellisen vuoden fiilisten kokoaminen powerpoint esitykseksi johdon suunnittelupäivillä esitettäväksi ja vuosikertomuksen pohjaksi 30.1. mennessä, tiiminvetäjät vastaavat

- HSY raportointi 31.1. mennessä, nimetyt vastuuhenkilöt vastaavat

- johdonvierailu suuninttelupäivien yhteydessä, tiiminvetäjät ja Katja + tuupossa sovitut vastuuhenkilöt

helmikuu

- lasketaan arvot tuottavusmittarille, helmikuun alku, tiiminvetäjät ja ekopassivastaava tuottavat mittaritaulukkoon tarvittavat luvut taulukkoon, Katja tsekkaa läpi ja toimittaa eteenpäin

- kaupungin vuosiraportti n 10.2. (sis tilastotaulukon ja tuottavuusmittarin), Katja kokoaa Quidelle

- edellisen vuoden katsaus hallitukselle, katja vastaa

- kehitys- ja arviointikeskustelut, Katja kutsuu

huhtikuu

(- n 10.4. kuluvan vuoden kvartaaliraportti kaupungille Katja kokoaa Quidelle)

kesäkuu

- HSY raportointi 30.6. mennessä, nimetyt vastuuhenkilöt vastaavat

- alkuvuoden raportointi tosu-raportointi-taulukkoon driveen 15.6. mennessä LYHYESTI, Katja muistuttaa, kunkin kohdan vastuuhenkilö raportoi

- alkuvuoden tilastojen kokoaminen taulukkoon 30.6. mennessä HSY luvuista vastaa HSY-raportin tekijä, Ekopassi-luvuista Ekopassi-vastuuhenkilö, muusta neuvonnasta tiiminvetäjät

- tiedot koulutuksesta ja vaikuttamisesta drivessa oleviin KYKSin hallinnoimiin taulukoihin, HSY raporttiin kootaan koulutuksen tekemiset noista taulukoista 15.6. mennessä, jokainen täydentää omansa

- hallituksen strategiapäivät, seuraavan vuoden suunnittelu alkaa, Katja osallistuu